附件

贵州省贫困县涉农资金整合试点工作规程

第一章 总  则

第一条 为了支持贫困县规范开展统筹整合使用财政涉农资金试点（以下简称“整合试点”）工作，优化财政涉农资金供给机制，进一步提高资金使用效益，保障贫困县集中资源打赢脱贫攻坚战，根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）及《省人民政府办公厅关于印发贵州省支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作方案的通知》（黔府办发〔2016〕24号）等整合试点政策文件精神，制定本规程。

第二条 整合试点的基本思路是：中央和省、市（州）级部门将相关财政涉农资金的配置权、使用权完全下放到试点贫困县，由贫困县依据当地脱贫攻坚规划，在农业生产发展和农村基础设施建设等范围内，区分轻重缓急确定重点扶贫项目和建设任务并安排好相关涉农资金。

第三条 按照国办发〔2016〕22号及黔府办发〔2016〕24号等文件精神，贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点相关工作，适用于本规程。

第二章 整合试点范围

第四条 贵州省整合试点县范围为：66个连片特困地区县和国家扶贫开发工作重点县（含已脱贫摘帽县，以下简称“贫困县”）。

第五条 纳入统筹整合使用的中央和省级财政涉农资金，严格限定在国办发〔2016〕22号及黔府办发〔2016〕24号文件规定的范围内。市（州）、县级纳入整合试点范围的本级财政涉农资金，由市（州）、贫困县结合本地实际，依据整合试点政策规定自行确定。

贫困县要在此基础上，全面清理中央、省、市（州）、县级纳入整合试点范围的财政涉农资金范围，建立可统筹整合使用财政涉农资金清单，严格在清单范围内统筹整合使用，严禁超范围统筹整合。

第六条 统筹整合使用财政涉农资金要与脱贫成效紧密挂钩，精确瞄准建档立卡贫困人口，以脱贫攻坚规划为引领，围绕年度脱贫攻坚目标任务，严守现行扶贫标准，在农业生产发展和农村基础设施建设范围内安排使用，并优先保障贫困人口直接受益的500亩以上坝区农业产业发展、农村产业革命等农业产业发展资金需求，提高资金使用精准度和效益，确保如期完成脱贫攻坚任务。

贫困县中已正式公布的脱贫摘帽县，可根据巩固脱贫成效需要，将整合资金适当用于农村人居环境整治项目。同时，已正式公布的脱贫摘帽县在保障全部贫困村达到退出标准的前提下，可安排整合资金支持贫困发生率较高、贫困人口规模较大的非贫困村。

整合资金使用实行“负面清单”管理，统筹整合使用的各级财政涉农资金均不得安排用于“负面清单”事项，包括：村级办公场所、文化室、文化广场（乡村舞台）、学校等公共服务设施，大中型基础设施建设，医疗保障，购买各类保险，偿还债务或垫资等。

第三章 整合方案编制要求

第七条 对统筹整合使用的资金，贫困县要结合脱贫攻坚规划和各部门专项规划，统筹考虑涉农资金来源规模，科学合理编制年度资金统筹整合使用方案（以下简称“整合方案”），整合方案是贫困县开展资金统筹整合工作和部门加强指导、监督问责的依据。

整合方案编制要翔实具体，计划整合资金要分级次分专项列明资金来源；纳入整合方案的支持项目要由县扶贫办（局）等项目主管部门在县级脱贫攻坚项目库中选择，按照轻重缓急，择优选择符合现有目标标准的农业生产发展和农村基础设施建设项目（要加强脱贫攻坚规划和各部门专项规划、约束性任务的有效衔接，一方面，要将专项规划或约束性任务中贫困人口受益、脱贫成效明显的项目纳入整合方案；另一方面，如出现部门专项规划或约束性任务与脱贫攻坚规划不一致的情况，应当区分具体情况研究处理，原则上以脱贫攻坚规划为准），并分项目提出建设任务、县级脱贫攻坚项目库项目编号、项目主管单位、实施单位、实施地点、项目建设时间、项目预期脱贫成效等效益情况、投资计划等，做到明确、具体，可操作、可考核。整合方案要结合实际工作，制定工作计划，明确部门职责，压实部门责任，确保完成年度脱贫攻坚目标任务。此外，要统筹安排各类扶贫项目，形成攻坚合力，避免整合资金支持的项目与社会帮扶等其他资金安排的项目简单重复。

第八条 整合方案的编制确定，要按程序经县扶贫开发领导小组审议通过。县扶贫开发领导小组依据整合试点政策要求、脱贫攻坚规划、统筹整合使用财政涉农资金管理办法及考核要求等，围绕年度脱贫攻坚目标任务、巩固脱贫成效需要及相关财政涉农资金规模等实际，着重对项目安排、整合资金范围及资金管理要求等进行审议，以确保整合方案符合政策规定、可高效实施，充分发挥资金使用效益，为县级脱贫攻坚提供有力支撑。

第九条 贫困县要于上年12月31日前，完成次年整合方案编制工作，整合方案由县扶贫开发领导小组审定后上报至所属市（州）预审核。市（州）审核后于1月31日前，由市（州）扶贫开发领导小组将贫困县编制的整合方案连同市（州）审核意见一同上报省级。省级在市（州）反馈的审核意见基础上，对贫困县整合方案进行再审核，并于2月底前将汇总审核意见反馈至贫困县。贫困县对照当年整合试点政策规定，根据审核意见，对整合方案进行调整完善并通过县扶贫开发领导小组审议通过后，由县扶贫开发领导小组组长审签，及时以县人民政府或县扶贫开发领导小组文件印发至县级相关部门及乡（镇），根据责任分工，严格按照整合方案规定组织实施。3月31日前，由县扶贫开发领导小组向省扶贫开发领导小组进行报备，报备文件要将印发方案作为附件，并在正文中说明县扶贫开发领导小组会议审议整合方案等情况。

省及市（州）对贫困县整合方案的审核，要在本级扶贫开发领导小组的统一领导下进行，财政、扶贫部门要会同相关部门，按照职责分工对贫困县报备的整合方案进行联合审核。其中，财政部门重点审核整合方案资金来源及资金管理要求；扶贫等项目主管部门重点审查项目是否源自县级脱贫攻坚项目库，是否与脱贫成效紧密挂钩，以及项目安排是否超出现行扶贫标准等。

第十条 整合方案在年度实施过程中允许调整一次，贫困县根据资金到位规模、项目实施进度等情况进行完善后，于当年8月31日前上报省级备案。对于整合方案调整后收到的相关资金，贫困县可另行编制补充方案，避免完成年度脱贫攻坚任务出现资金缺口。

第十一条 按照《贵州省扶贫办 贵州省财政厅印发<关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施意见>的通知》（黔扶通〔2018〕26号）等要求，贫困县整合方案及统筹整合使用财政涉农资金管理办法印发后，要在本地政府门户网站予以公告，并实施扶贫项目行政村公示制度，并落实乡、村两级扶贫项目安排和资金使用结果公告公示制度，接受社会及群众监督。

第四章 整合试点工作要求

第十二条 贫困县要在县扶贫开发领导小组的统一领导下，由县财政、扶贫部门牵头建立涉农资金整合试点工作推进协调机制，明确部门、乡（镇）责任分工，形成工作合力，研究解决工作推进中的实际问题，推动项目顺利落地实施，发挥整合资金脱贫成效。各整合资金项目主管部门作为整合资金使用的直接责任主体，要按照整合方案，以及项目行业规范及要求，组织项目实施、竣工联合验收、报账支付、绩效评价、监督管理等工作，加快整合资金支出进度，提高整合资金使用效率及脱贫成效。贫困县要按项目类别建立各主管部门整合资金支出进度通报制度。

第十三条 贫困县要根据整合试点政策要求，结合县级情况，全面清理已出台的统筹整合使用财政涉农资金管理办法，对不符合政策规定、无法适应实际工作需要的部分进行修订，并在2019年8月底前以县级人民政府文件印发。统筹整合使用财政涉农资金管理办法要覆盖资金分配、使用、管理、监督的全过程，明确部门分工、操作程序、资金用途、监管措施、绩效评价等。

第十四条 贫困县要严格按照《中华人民共和国预算法》及相关法律法规规定，在统筹整合使用财政涉农资金过程中，涉及预算调整事项的，需按预算调整程序报经同级人民代表大会或人大常委会审查批准，按要求做好相关预决算的编制工作。同时，贫困县要按照《关于加强贫困县统筹整合使用财政涉农资金财务管理的通知》（黔财农〔2018〕167号）要求，梳理做实整合项目资金管理台账，围绕项目如实反映资金的渠道来源、指标调整、科目列支及支出情况等要素，将台账作为强化资金和项目管理的重要依据。

第十五条 贫困县在统筹整合使用财政涉农资金过程中，要高度重视和积极防范扶贫领域融资风险，不得通过名股实债、PPP和政府购买服务形式举借债务以及开展其他形式的违规融资，坚决遏制形成地方政府隐性债务。

第十六条 贫困县要严格按照《贵州省财政厅 贵州省扶贫办关于印发<贵州省财政专项扶贫资金绩效评价办法>的通知》（黔财农〔2018〕242号）中“涉农资金统筹整合使用成效”评价指标要求，认真编制整合方案，修订统筹整合使用财政涉农资金管理办法，并确保年底整合资金整合进度（已整合资金规模/计划整合资金规模）、支出进度（已完成支出资金规模/计划整合资金规模）均达到80%以上。

第十七条 各市（州）、贫困县如遇对整合试点支持不坚决甚至软抵制的相关情况，要主动逐级据实向上级扶贫开发领导小组反映，避免出现有问题不反映，却以此为借口“应整不整”。各级扶贫开发领导小组要组织相关部门对上报事项进行核实，对查实的典型案例，报同级扶贫开发领导小组审定后，坚决予以曝光，见人见事，严肃追究责任。对完成年度脱贫任务存在明显资金缺口却“应整不整”，以及不按照中央及省级贫困县涉农资金整合试点政策有关要求使用管理整合资金的，对县级扶贫开发领导小组组长进行问责处理；对不按照年度统筹整合实施方案使用整合资金，或将整合资金挪作他用的，对县级扶贫开发领导小组副组长及相关人员进行问责处理。

第十八条 贫困县要切实加强政策培训、信息报送和媒体报道，及时总结、深刻剖析整合试点工作操作层面遇到的具体问题和解决方法，加强与其他贫困县的经验交流，相互学习借鉴优秀经验，发掘推广好的经验做法，强化提升基层干部整合试点政策水平，确保规范推进整合试点工作，发挥整合资金脱贫成效，为集中资源打赢精准脱贫攻坚战提供有力支撑。

第十九条 各市（州）财政、扶贫部门要在第一、二、三季度及11月结束后5日内向省财政厅、省扶贫办联合报送审核后的辖内贫困县整合试点工作进展汇总统计数据，第四季度统计数据及整合试点年度总结报告随年度财政专项扶贫资金绩效评价工作同步报送，并确保数据准确、完整、真实，上述数据报送质量等情况将作为工作推进通报及绩效评价依据。

第二十条 本规程自印发之日起执行。