附件：

贵州省传统村落高质量发展五年行动计划（2021-2025年）

主要目标任务分解表

| 序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）实施优秀传统文化保护行动 |  |  |  |
| 1 | 2023年每个传统村落至少实施1项非物质文化遗产保护项目，2025年分类建立非物质文化遗产项目数据库。 | 省文化和旅游厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 2 | 全面调查文物古建筑、古遗址、历史建筑、传统民居等传统建筑和古路桥涵垣等历史环境要素，2023年完成所有传统建筑和历史环境要素挂牌保护，明确保护责任主体，传统村落逐步纳入贵州省传统村落数字博物馆。 | 省住房城乡建设厅 | 省文化和旅游厅，各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 3 | 按照原工艺、原材料、原形制、原结构的要求，2022年完成传统村落所有濒危不可移动文物抢救性保护，完成濒临消失的少数民族语言文字、民风民俗等文化遗产抢救性记录整理。 | 省文化和旅游厅 | 省民宗委，各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 4 | 保护传统文化依存场所和载体的原真性，严禁将大广场、大牌坊等嫁接到传统村落，禁止没有依据的重建和仿制。积极配合检察机关加大行政公益诉讼力度，依法监督地方政府落实主体责任。 | 省住房城乡建设厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 5 | 将传统村落纳入地方志指导编纂内容，2023年实现地方志编纂全覆盖。 | 省地方志办 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 6 | 严格执行《贵州省传统村落保护和发展条例》等法律法规，依法严格查处各类违法建设破坏行为。 | 省自然资源厅、 省农业农村厅 | 省住房城乡建设厅，各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| （二）实施优秀传统文化传承行动 |  |  |  |
| 7 | 强化非物质文化遗产保护，在传统村落建设一批非物质文化遗产教育研究实践基地，实施传统村落非遗传承人认定全覆盖工程，每年定期对传统村落内非遗传承人开展专项培训和非遗保护传承活动。 | 省文化和旅游厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 8 | 按照非物质文化遗产传承人保护认定标准，建立传统建筑营造技艺工匠认定制度，原则上传统建筑修缮加固由持证传统建筑营造技艺工匠主导实施。 | 省住房城乡建设厅 | 省文化和旅游厅，各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 9 | 对持证传统建筑营造技艺工匠纳入非物质文化遗产代表性传承人给予补助，补贴率达100%。 | 省文化和旅游厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 10 | 每年组织开展优秀村规民约、优秀村民评选及宣传活动，延续传承优秀家族文化和家风，规划建设传统村落公益性公墓。 | 省民政厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 11 | 支持鼓励所有传统村落定期开展传统文化习俗传承活动。 | 省民宗委 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 12 | 推进传统村落非物质文化遗产进中小学。 | 省教育厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| （三）实施乡村风貌保护提升行动 |  |  |  |
| 13 | 编制传统村落保护改造指引图册，鼓励使用当地木材、石材、夯土等原生乡土材料，以微更新、微改造方式改造提升传统民居，严禁大拆大建、乱搭乱建。避免大面积使用混凝土、大理石等现代建材，破坏乡土田园风光。实施传统村落宜居农房建设，保持传统建筑原有高度、体量、外形及色彩，提升传统建筑采光、通风、防水、隔音、卫生等使用功能。按照宜花则花、宜果则果、宜菜则菜原则，在传统建筑前庭后院和公共空间打造具有乡土气息的“三园”，即小花园、小果园、小菜园。采取生态化、艺术化、田园化方式重点整治传统街巷空间。 | 省住房城乡建设厅 | 省农业农村厅，各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 14 | 逐步消除影响传统村落整体风貌的“火柴盒”“罗马柱”等，对规划保护范围内影响整体风貌的现有建筑予以拆除或整体修复，修复方案经县级住房城乡建设部门组织专家论证后按规定批准实施。 | 省住房城乡建设厅、省自然资源厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 15 | 新建农房须使用经县级住房城乡建设部门批准或审定的通用图集或设计方案，严格落实传统村落保护发展规划、国土空间用途管制规则和管控要求，每年新建农房乡村规划许可和用地审批办证率达100%。 | 省自然资源厅、 省农业农村厅 | 省住房城乡建设厅，各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 16 | 市（州）政府每半年、县级政府每季度开展一次规划专项执法检查，对传统村落保护状况和规划实施情况实施动态监测。 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 | 省自然资源厅、省农业农村厅、省住房城乡建设厅 |
| （四）实施人居环境质量整治提升行动 |  |  |  |
| 17 | 借助国土调查云系统等手段，强化执法，对传统村落内擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等破坏植被条件的限期整改或者治理，对传统村落内非法占用土地建住宅的限期拆除。 | 省自然资源厅 | 省农业农村厅，各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 18 | 因地制宜确定生活污水治理模式和处理工艺，持续改善水生态环境，2025年实现生活污水处理设施全覆盖。 | 省生态环境厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 19 | 健全传统村落生活垃圾收运设施，推进生活垃圾减量化、资源化，生活垃圾实现应收尽收。 | 省住房城乡建设厅 | 省农业农村厅，各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 20 | 传统村落户厕实现卫生达标，同步实施卫浴改造，集中连片保护利用示范集聚区公厕按照旅游星级标准实现全覆盖。 | 省乡村振兴局 | 省文化和旅游厅，各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 21 | 传统村落面源污染基本实现有效治理，2023年畜禽粪污综合利用率达80%以上。 | 省农业农村厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 22 | 中央农村环境综合整治项目资金优先向传统村落倾斜，支持传统村落环境整治申报贵州省绿色生态环保基金。 | 省生态环境厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| （五）实施公共设施建设行动 |  |  |  |
| 23 | 每年组织编制传统村落道路、供电、供水、公共照明、停车场等高质量发展项目规划，贵州省新型城镇化基金优先支持相关项目建设。 | 省发展改革委 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 24 | 切实提高传统村落道路通达性，集中连片保护利用示范集聚区传统村落率先实现至县级政府所在地或高速公路出口、高速铁路出站口半小时车程。 | 省交通运输厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 25 | 按照应建尽建原则，高标准实施传统村落步道项目建设，全面恢复和修缮已被破坏或覆盖的传统原生态步道，贵州省体育产业基金优先支持原生态步道项目建设。 | 省体育局 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 26 | 高质量完成传统村落消防队伍组建、消防基础设施维护、生产经营场所消防管理、集中连片保护利用示范集聚区消防安全智能化监管。 | 省消防救援总队 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 27 | 每个传统村落配套建设达标卫生室，高质量建设集中连片保护利用示范集聚区传统村落卫生室。 | 省卫生健康委 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 28 | 加快通信基础设施建设，5G建设优先向集中连片保护利用示范集聚区倾斜，逐步实现5G移动通信全覆盖。 | 省通信管理局 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 29 | 2023年前，推进有实际需求、具备条件的学前教育设施需建尽建。 | 省教育厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| （六）实施特色农业培育行动 |  |  |  |
| 30 | 因地制宜发展蔬菜、水果、茶叶、花卉、生态渔业、生态家禽等特色农业，实现传统村落特色农业项目全覆盖，在传统村落新增60个以上省级地方农产品品牌、区域公用品牌和企业知名品牌。每个传统村落引进一家县级以上龙头企业、落地一个特色农业项目，贵州省农业农村现代化发展基金优先支持特色农业项目。 | 省农业农村厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 31 | 加快发展传统村落物流、电子商务等乡村服务业，充分利用淘宝、京东、一码贵州、贵农网、黔邮乡村等电商平台销售特色产品，电商站点覆盖率达100%。 | 省商务厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 32 | 将传统村落特色农业项目纳入“一村一企·百企帮百村”兴村行动，采取“龙头企业+村集体+农户”模式，发展壮大村集体经济组织，所有传统村落农民专业合作社均达到省级示范社标准，力争100个以上农民专业合作社达到国家级示范社标准。 | 省农业农村厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| （七）实施旅游产业提升行动 |  |  |  |
| 33 | 将传统村落作为发展乡村旅游的重点，有序发展观光、民宿、农耕体验、传统手工艺等旅游业态，促进群众增收致富。组织编制集中连片保护利用示范集聚区旅游产业发展规划，推动其落地见效。 | 省文化和旅游厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 34 | 依托传统手工技艺和特色食品等民族文化资源，开发创新传统村落旅游文创产品，传承民间手工技艺，完善文创体验设施，打造20个以上“贵银”“苗绣”“黔菜”等特色旅游示范村。 | 省文化和旅游厅 | 省民宗委，各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 35 | 完成传统村落房屋产权确权颁证，鼓励金融机构支持村民或村集体经济组织通过自主经营、合作经营、委托经营等方式加快推进民宿建设，2021年在传统村落新增标准级以上民宿、客栈、农家乐（经营户）60家以上，到2025年在传统村落新增标准级以上民宿、客栈、农家乐（经营户）200家以上。对正常经营一年以上的民宿，符合条件的可享受自主创业补贴。 | 省文化和旅游厅 | 省自然资源厅、省人力资源和社会保障厅，各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 36 | 补齐旅游基础设施短板，培育旅游市场主体，研发旅游创意产品，全省传统村落每年新建30个省级以上乡村旅游重点村，将每个集中连片保护利用示范集聚区打造成为国际国内有影响力的乡村精品旅游线路和乡村旅游集聚区。 | 省文化和旅游厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| （八）实施保护示范试点行动 |  |  |  |
| 37 | 每个集中连片保护利用示范集聚区一个驻村团队，分类打造60个以上传统农耕型、特色产品型、生态景观型、教育科普型、精品民宿型传统村落。 | 省住房城乡建设厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 38 | 以励志超市为抓手，推广美好环境与幸福生活共同缔造活动成果，逐步建立村民为主的共谋、共建、共管、共评、共享保护发展机制，建立项目实施均由驻村专家审核把关制度。 | 省住房城乡建设厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 39 | 在传统村落开展农业农村、交通水利、自然资源、生态环境、文化旅游等项目资金整合试点，建立项目资金整合和监督机制，简化项目审批流程，由村民委员会和村集体经济组织统筹实施项目，帮助村民就业增收。 | 省发展改革委 | 省财政厅、省住房城乡建设厅，各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |
| 40 | 传统村落农村村民住宅建设用地所涉新增建设用地年度计划指标实施单列管理，按照传统村落保护发展规划建设新村，农村村民住宅建设用地所涉新增建设用地年度计划指标实报实销，应保尽保。 | 省自然资源厅 | 各市〔州〕和相关县〔市、区、特区〕人民政府 |